## Slide 1: Formación en IA Generativa con ChatGPT y Gemini
Belcorp · Junio 2026

## Slide 2: De curiosidad sobre IA al uso productivo en 3 meses
Documentar entendimiento de la realidad digital de Belcorp
Describir arquitectura pedagógica del programa
Plan de trabajo y cronograma
Inversión y estructura comercial

## Slide 3: Índice
01 · Contexto
02 · Solución técnica
03 · Metodología
04 · Equipo
05 · Inversión

## Slide 4: 01 · Contexto

## Slide 5: 60% de empresas perdieron deals por falta de IA en 2024
· Gap se aceleró 5x desde 2022
· Sectores afectados: belleza, retail, alimentos
· Empresas con plan formal cierran 2.3x más deals
60%
Empresas con gap
vs 12% en 2022
Fuente: Anthropic State of GenAI 2024

## Slide 6
01 · CONTEXTO
Belcorp tiene 800K consultoras y 600 colaboradores digitales
HOY
· Uso espontáneo
· Sin guidelines
· Riesgo privacidad
DESPUÉS
· Stack auditado
· Playbook por rol
· Compliance integrado
Fuente: Reporte Sostenibilidad Belcorp 2024

## Slide 7: 02 · Solución técnica

## Slide 8: Programa 3 meses · 800 colaboradores · 30+ casos validados
· Currículo modular en 4 niveles
· ChatGPT Enterprise + Gemini for Workspace
· Casos por unidad: Marketing, E-com, Datos
· Certificación interna + reporte mensual
800
Capacitados
30+ casos · 4 niveles

## Slide 9
02 · SOLUCIÓN
Stack técnico recomendado
Herramienta | Caso | Costo/mes | Owner
ChatGPT Ent | Generación contenido | $60/usr | Marketing
Gemini Workspace | Productividad docs | $30/usr | IT
Claude Anthropic | Razonamiento, code | $50/usr | Datos
Azure AI Studio | Gobierno | Variable | IT

## Slide 10: 03 · Metodología

## Slide 11
03 · METODOLOGÍA
Framework de 4 fases en 12 semanas
FASE 1
Diagnóstico
Mapa capacidades · 2 sem
FASE 2
Diseño
Programa formativo · 3 sem
FASE 3
Pilotos
3 waves · 5 sem
FASE 4
Adopción
Playbook · 2 sem

## Slide 12: Fase 1 · Diagnóstico (sem 1-2)
· Entrevistas con líderes de Marketing, E-com, Datos
· Encuesta baseline a 200 colaboradores
· Mapa de casos priorizados con ROI
· 30+ casos validados con sponsor
2 sem
Duración
Manager + 2 Cons

## Slide 13: Fase 2 · Diseño (sem 3-5)
· Currículo de 4 niveles
· Material adaptado por unidad
· LMS configurado
· Validación con sponsor
3 sem
Duración
Manager + 1 Cons + Pedagogía

## Slide 14: 04 · Equipo

## Slide 15
04 · EQUIPO
7 profesionales dedicados
Rol | Perfil | Dedicación | Responsabilidad
Partner | 20a · Ex-MD GCP | 20% | Sponsor + QA
Manager Sr | 12a · GenAI | 60% | Lidera programa
Manager Pedag | 10a · L&D + IA | 60% | Diseño curricular
Consultor Datos | 8a · MLOps | 100% | Casos técnicos
Consultor CX | 7a · Marketing IA | 100% | Casos comerciales
Consultor Jr x2 | 3-5a · Trainer | 100% | Facilitación

## Slide 16: 05 · Inversión

## Slide 17
05 · INVERSIÓN
USD 285,000 · facturación por hito
Concepto | Honorarios | % | Hito
Fase 1 Diagnóstico | 45,000 | 16% | Sem 2
Fase 2 Diseño | 75,000 | 26% | Sem 5
Fase 3 Pilotos | 125,000 | 44% | Sem 10
Fase 4 Adopción | 40,000 | 14% | Sem 12
TOTAL | 285,000 | 100% | —
Vigencia 30 días · IGV no incluido · Pago a 30 días del hito

## Slide 18
Gracias
"La IA no reemplaza a tus equipos — los amplifica"
— Minsait Business Consulting