## Slide 1: PMO Avanzada · Project Acceleration Hub 2.0
Ferreyros · Junio 2026

## Slide 2: Reducir desviación de cronograma 50% en 6 meses
Implantar PMO Avanzada P3M3 nivel 4
Estandarizar gestión de portfolio de 80+ proyectos
Visibilidad ejecutiva en tiempo real
Curva de aprendizaje del equipo de PMOs

## Slide 3: 01 · Diagnóstico

## Slide 4: Ferreyros opera 80+ proyectos con desviación promedio de 23%
· Portfolio actual: 80 proyectos activos en 5 unidades
· SPI promedio: 0.83 (objetivo: 0.95+)
· CPI promedio: 0.79 (objetivo: 0.95+)
· Tiempo promedio para detectar desvío: 4 semanas
23%
Desviación promedio cronograma
vs benchmark sector minería 8%
Fuente: análisis Minsait sobre data PMO Ferreyros 2025

## Slide 5
01 · DIAGNÓSTICO
De PMO básica a PMO Avanzada P3M3 nivel 4
PMO ACTUAL (NIVEL 2)
· Reportes manuales mensuales
· Métricas inconsistentes
· Sin gobierno de portfolio
· Capacidad reactiva
PMO AVANZADA (NIVEL 4)
· Dashboards en tiempo real
· KPIs estandarizados
· Comité ejecutivo de portfolio
· Capacidad predictiva con IA

## Slide 6: 02 · Propuesta de valor

## Slide 7
02 · PROPUESTA
3 pilares para llevar a Ferreyros a PMO Avanzada
FASE 1
Gobierno
Comité ejecutivo + cadencia
FASE 2
Procesos
Estándares por tipología
FASE 3
Tecnología
Dashboards + IA predictiva

## Slide 8
02 · PROPUESTA
Resultados esperados al cierre del programa
KPI | Línea base | Target sem 24 | Target sem 52
SPI promedio | 0.83 | 0.90 | 0.95+
CPI promedio | 0.79 | 0.88 | 0.95+
Tiempo a detectar desvío | 4 sem | 2 sem | 1 sem
Proyectos con risk register | 45% | 85% | 100%

## Slide 9: 03 · Metodología

## Slide 10
03 · METODOLOGÍA
Framework de 5 fases en 24 semanas
FASE 1
Diagnóstico
4 semanas
FASE 2
Diseño
6 semanas
FASE 3
Implementación
8 semanas
FASE 4
Adopción
4 semanas
FASE 5
Sostenimiento
2 semanas

## Slide 11: Fase 1 · Diagnóstico (semanas 1-4)
· Entrevistas con líderes de proyectos
· Análisis de portfolio actual y tipologías
· Audit de procesos PMO existentes
· Baseline de KPIs y benchmarking
4 sem
Duración fase 1
Partner + Manager + 2 Cons

## Slide 12: 04 · Equipo

## Slide 13
04 · EQUIPO
Equipo de 8 profesionales dedicados
Rol | Perfil | Dedicación
Partner | 18a · Ex-Director PMO Antamina | 20%
Manager Sr | 12a · PMP + P3M3 | 60%
Manager Tech | 10a · Power BI + Azure | 60%
Cons Sr Procesos | 8a · Lean PMO | 100%
Cons Sr Datos | 7a · Analytics | 100%
Cons Jr x3 | 3-5a | 100%

## Slide 14
05 · INVERSIÓN
USD 420,000 · 24 semanas
Fase | Honorarios | Hito de pago
1 Diagnóstico | 70,000 | Sem 4
2 Diseño | 100,000 | Sem 10
3 Implementación | 150,000 | Sem 18
4 Adopción | 75,000 | Sem 22
5 Sostenimiento | 25,000 | Sem 24
TOTAL | 420,000 | —